Handleiding en formulier studiemedicatie

Introductie

Het regelen van studiemedicatie is een van de zaken die vroeg in de voorbereidende fase aan bod moet komen. Voor een open label studie met geregistreerde medicatie zal dit niet veel tijd kosten. Voor een dubbelblinde RCT met een niet geregistreerd product moet men rekening houden met een voorbereidingsperiode van 3 tot 6 maanden.

(Overige) betrokkenen

Neem contact op met de (ziekenhuis)apotheek en/of de fabrikant/vergunninghouder wanneer er een protocolsamenvatting is geschreven. Vraag medewerking en bespreek taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Leg de taken vast. Bespreek het financiële aspect. Bespreek of er een IMPD moet worden opgesteld of dat de SPC kan worden gebruikt om farmaceutische informatie te verstrekken.

IMPD

Het IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier) bevat fysische, chemische en farmaceutische informatie over het product. Gedetailleerde informatie over het IMPD zijn terug te vinden op de website van de CCMO

Etikettering

Vereisten voor het etiketteren van studiemedicatie zijn beschreven in Annex 13 van de GMP richtlijnen. Items 26 tot en met 33 vermelden welke tekst het etiket dient te bevatten. Tabel 1 van Annex 13 laat een samenvatting zien.

Fabrikantenvergunning voor studiemedicatie

De (ziekenhuis)apotheek dient te beschikken over een fabrikantenvergunning voor het produceren, importeren, verpakken en etiketteren van studiemedicatie

Multi-center onderzoek: distributie studie medicatie

Voor multicenter onderzoek kan het nodig zijn om studiemedicatie naar de deelnemende centra te distribueren. Dit kan worden gedaan door de vergunninghouder of door de (ziekenhuis)apotheek mits deze beschikt over de juiste vergunning.

Takenlijst (ziekenhuis)apotheek

Vink aan welke taak/taken de hoofdonderzoeker heeft gedelegeerd aan de (ziekenhuis)apotheek. Er kunnen taken worden toegevoegd en/of verwijderd.

| Taak | Productieapotheek met fabrikantenvergunning | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Voorbereidende fase |  |  |
| Opstellen IMPD |  |  |
| Informeren mogelijkheden financieel en productie/verpakken |  |  |
| Bestellen studiemedicatie |  |  |
| Produceren studiemedicatie |  |  |
| Etiketteren studiemedicatie |  |  |
| Randomisatielijst aanmaken |  |  |
| Archivering documentatie studiemedicatie |  |  |
| Taak | Ziekenhuis Apotheek | Opmerking |
| Voorbereidende fase |  |  |
| Haalbaarheid ziekenhuisapotheek log en bereid. |  |  |
| Kostenspecificatie ziekenhuisapotheek |  |  |
| Uitvoerende fase |  |  |
| Ontvangst studiemedicatie van leverancier |  |  |
| Bevestigen van ontvangst |  |  |
| Opslag voorraad studiemedicatie |  |  |
| Vervaldatum controle |  |  |
| Temperatuurbewaking studiemedicatie |  |  |
| (Door)leveren studiemedicatie aan onderzoeker |  |  |
| Randomiseren |  |  |
| Uitgifte studiemedicatie aan patiënt |  |  |
| Toedieningsgereed maken studiemedicatie |  |  |
| Ontvangst retour studiemedicatie |  |  |
| Opslag retour studiemedicatie |  |  |
| Aanwezigheid tijdens monitorvisite |  |  |
| Multi-center onderzoek |  |  |
| Doorleveren studiemedicatie naar deelnemende sites |  | Als de apotheek hiervoor bevoegd is |
| Archivering documentatie studiemedicatie |  |  |
| Afrondende fase |  |  |
| Retour studiemedicatie |  |  |
| Vernietiging studiemedicatie |  |  |
| Archivering documentatie studiemedicatie |  |  |
| Close out ontvangst monitor |  |  |

____________________________________________

Naam (ziekenhuis)apotheker

____________________________________________		________________

Handtekening (ziekenhuis)apotheker				Datum

____________________________________________

Naam hoofdonderzoeker

____________________________________________		________________

Handtekening hoofdonderzoeker					Datum